DEV – STUDIO DIGITAL

Ulrich Kameni Sani  |  Nguemo Nague Justin theophane

COTATION DÉTAILLÉE

Plateforme Digitale de Services RH

www.hecosas.com

À l'attention de : HEMLÈ CORPORATION Douala, Logpom, Carrefour Andem – Cameroun Date : Février 2026 ¦ Référence : DEV-HEM-2026-001 ¦

Document confidentiel – Réservé à HEMLÈ CORPORATION

1. PRÉSENTATION DE NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de 6 passionnés du digital, pilotée par Ulrich Kameni Sani (Chef de Projet) et Nguemo Nague Justin Theophane (Développeur Full Stack Senior & devOps). Notre Dev-studio réunit des compétences complémentaires pour couvrir l'intégralité du cycle de développement d'une plateforme web de cette envergure.

| Rôle | Responsable | Missions clés |
| --- | --- | --- |
| Chef de Projet | Ulrich Kameni Sani | Coordination, planification, relation client, livraisons |
| Développeur Full Stack & devOps | Nguemo Nague Justin | Concevoir et développer des applications (front/back & bases de données) et gérer leur cycle de vie complet via l'automatisation (CI/CD), l'infrastructure as code et la maintenance (conteneurs, monitoring). |
| Développeur Frontend | Elia Esoh Miguel Arthur | Développer des interfaces utilisateur interactives et responsives et optimiser leur performance, accessibilité et compatibilité cross-browser. |
| Designer UI/UX | Kitio | Concevoir des interfaces esthétiques (UI) et optimiser l'expérience utilisateur (UX) en réalisant des études, des prototypes et des tests pour garantir un produit intuitif et agréable |
| Développeur Backend | Tadio Nde | Créer et maintenir la logique serveur, les API et les bases de données pour assurer le fonctionnement, la performance et la sécurité des applications. |
| Testeur & Déploiement | Yopa Ketch Amar Francois | Valider la qualité et la conformité du logiciel via des tests (manuels/automatisés) et gérer son déploiement en production tout en assurant sa stabilité. |

2. PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

La présente cotation couvre deux livrables distincts, conformément à votre cahier des charges :

| LIVRABLE A | LIVRABLE B |
| --- | --- |
| Site Vitrine Institutionnel | Plateforme RH Interactive |

3. INFRASTRUCTURE & SERVICES TIERS

Avant le démarrage du développement, plusieurs services d'infrastructure doivent être mis en place. Ces coûts sont des dépenses réelles auprès de fournisseurs tiers, répercutées au client au prix coûtant, sans marge.

3.1 Noms de domaine

Conformément à notre recommandation et compte tenu de la vocation internationale de la plateforme, nous proposons l'acquisition des noms de domaine suivants :

| Nom de domaine | Justification | Prix/an (XAF) | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| www.hecosas.com | Principal – vocation internationale | 17€ | Recommandé |
| www.hecosas.cm | Local Cameroun – redirection | / | Déja obtenu |
| www.hecosas.com + .net + .org | Protection de marque | 31€ | Optionnel |
| TOTAL DOMAINES (recommandé) |  | 11 151 XAF/an |  |

3.2 Hébergement – Serveur VPS Linux

La plateforme sera hébergée sur un VPS (Virtual Private Server) Linux Ubuntu, garantissant un contrôle total du code source et de l'environnement, une évolutivité native, et une indépendance totale vis-à-vis des plateformes propriétaires.

| VPS | vCPU | RAM | NVMe | SSD alternatif | Snapshots | Port réseau | Trafic | Protection DDoS | Engagement | Prix / mois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPS Cloud 40 | 12 cœurs | 48 Go | 250 Go | 500 Go | 3 | 800 Mbit/s | Illimité | Incluse | 12 mois | 24,48 $ |
| VPS Cloud 50 | 16 cœurs | 64 Go | 300 Go | 600 Go | 3 | 1 Gbit/s | Illimité | Incluse | 12 mois | 41,43 $ |
| “VPS Cloud 60” | 18 cœurs | 96 Go | 350 Go | 700 Go | 3 | 1 Gbit/s | Illimité | Incluse | 12 mois | 53,03 $ |
| VPS Cloud RECOMMANDÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 500 xfa |

3.3 Service de Mailing – Brevo (ex-Sendinblue)

Brevo sera utilisé pour l'ensemble des e-mails transactionnels : confirmations d'inscription, alertes d'offres, rappels d'expiration d'abonnement, et notifications diverses.

| Volume mensuel d'emails | Type d'emails | Nombre max de contacts | Abonnés Web inclus | Marque Brevo | Crédits e-mail supplémentaires | Limite d'envoi quotidienne | Campagnes SMS | Prix mensuel engagement annuel | Prix mensuel sans engagement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 000 | Campagnes + Transactionnels | 500 000 | 1 000 | Oui (option suppression +10,80 $) | Selon volume | Standard | Option payante | 26,08 $ | 29,00 $ |
| 40 000 | Campagnes + Transactionnels | 500 000 | 1 000 | Oui (option suppression +10,80 $) | Selon volume | Standard | Option payante | 35,08 $ | 39,00 $ |
| 60 000 | Campagnes + Transactionnels | 500 000 | 1 000 | Supprimable (inclus) | Selon volume, sans expiration | Aucune | Option payante | 49,50 $ (-10% Voyageur) | 55,00 $ |
| 100 000 | Campagnes + Transactionnels | 500 000 | 1 000 | Supprimable (inclus) | Selon volume, sans expiration | Aucune | Option payante | 62,08 $ | 69,00 $ |
| VOLUME RECOMMANDÉ |  |  |  |  |  |  |  | 19 466 XAF | 21 645 XAF |

3.4 Récapitulatif Infrastructure (Coûts Récurrents)

| Service | Coût mensuel (XAF) | Coût annuel (XAF) |
| --- | --- | --- |
| Noms de domaine (recommandé) | 929,25 | 11 151 |
| VPS Linux (Business) | 29 500 | 354 000 |
| Service Mailing Brevo (Starter) | 21 645 | 259 740 |
| TOTAL INFRASTRUCTURE | ~52 074,25 XAF/mois | ~625 000 XAF/an |

LIVRABLE A — SITE VITRINE INSTITUTIONNEL

4. COTATION – SITE VITRINE PROFESSIONNEL

Le site vitrine constitue la façade publique d'HEMLÈ CORPORATION. Il joue un rôle stratégique majeur dans la crédibilité de la marque, la conversion des visiteurs en membres inscrits et le positionnement SEO de la plateforme.

4.1 Délai de réalisation – Site Vitrine

| Semaines | Phases | Livrables | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Séance Photos | Images de qualités | 100 000 xfa |
| S1 | Configuration Vps | / | 150 000 xfa |
| S2 | Cadrage et Maquettes | Wireframes, charte graphique validée, accès hébergement | 100 000 xfa |
| S3 – S4 | Développement | Intégration pages, blog, formulaire, animations | 250 000 xfa |
| S5 | SEO, multilingue & tests | Optimisation, traductions FR/EN, tests | 150 000 xfa |
| S6 | Mise en production | Déploiement, formation, livraison | 100 000 xfa |

Durée totale estimée : 6 semaines (environ 1,5 mois)

| TOTAL LIVRABLE A – SITE VITRINE PROFESSIONNEL | 750 000 XAF |
| --- | --- |

LIVRABLE B — PLATEFORME RH INTERACTIVE

5. COTATION – PLATEFORME RH INTERACTIVE

La plateforme constitue le cœur fonctionnel du projet. Elle intègre un système d'authentification multi-rôles, deux espaces utilisateurs distincts (Candidats & Entreprises), un système d'abonnement avec paiement local, un module de formations et un back-office d'administration complet.

5.9 Délai de réalisation – Plateforme RH

| Semaines | Phase | Montant |
| --- | --- | --- |
| S1 – S2 | Maquettes | 250 000 xfa |
| S3 – S7 | Developpement Frontend | 450 000 xfa |
| S8 – S14 | Développement Backend et intégration de paiement | 600 000 xfa |
| S15 – S17 | Test et Déploiement | 200 000 xfa |
| S18 | Formation et Livraison | 0 xfa |

Durée totale estimée : 18 semaines (4,5 mois)

| TOTAL LIVRABLE B – PLATEFORME RH DIGITAL | 1 500 000 XAF |
| --- | --- |

6. SYNTHÈSE FINANCIÈRE GLOBALE

| Poste | Montant (XAF) |
| --- | --- |
| LIVRABLE A – Site Vitrine Institutionnel | 750 000 |
| LIVRABLE B – Plateforme RH Interactive | 1 500 000 |
| SOUS-TOTAL DÉVELOPPEMENT | 2 250 000 |
| Noms de domaine (hecosas.com – 1ère année) | 11 151 |
| Hébergement VPS (1ère année) | 354 000 |
| Service Mailing Brevo Starter (1ère année) | 259 740 |
| TOTAL GÉNÉRAL (développement + mise en ligne) | 2 875 000 XAF |

Note : Les frais de transaction CinetPay (2% à 3,5% selon l'opérateur) sont prélevés directement sur chaque paiement reçu sur la plateforme et ne sont donc pas facturés dans cette cotation. Ils représentent un coût variable directement corrélé aux revenus générés.

6.1 Options de paiement proposées

| Option | Modalités | Avantage |
| --- | --- | --- |
| Option A – Tout inclus | Développement + infrastructure 1ère année | Simplicité, zéro surprise |
| Option B – Développement seul | Sans infrastructure (client gère lui-même) | Flexibilité fournisseurs |

6.2 Modalités de paiement

| Échéance | Conditions | Montant (sur Option A) |
| --- | --- | --- |
| Acompte 1 | À la signature du contrat (démarrage) | 30% – soit 862 500 XAF |
| Acompte 2 | À la livraison du Livrable A (Site Vitrine) | 30% – soit 862 500 XAF |
| Solde final | À la livraison et validation du Livrable B | 40% – soit 1150 000 XAF |

8. OFFRE DE MAINTENANCE POST-LIVRAISON

Nous proposons un contrat de maintenance mensuel optionnel pour assurer la continuité et la sécurité de la plateforme après sa mise en production.

| Formule | Services inclus | Prix/mois (XAF) |
| --- | --- | --- |
| Essentielle | Mises à jour sécurité, monitoring, corrections bugs critiques | 75 000 |
| Business (recommandée) | Essentielle + 5h évolutions/mois, rapport mensuel, priorité support | 150 000 |
| Premium | Business + 10h évolutions, SLA 24h, support téléphonique | 250 000 |

9. CONDITIONS GÉNÉRALES

| Propriété du code | HEMLÈ Corporation est propriétaire à 100% du code source, de la base de données et du nom de domaine dès paiement du solde final. |
| --- | --- |
| Délai de livraison total | Environ 6 mois (6 semaines Site Vitrine + 4,5 mois Plateforme RH, en parallèle partiel possible). |
| Garantie post-livraison | 30 jours de correction bugs inclus gratuitement après chaque livraison. |
| Conditions de démarrage | Signature du contrat + versement de l'acompte de 30% pour démarrage des travaux. |

10. ENGAGEMENT & CONCLUSION

Notre engagement envers HEMLÈ Corporation Nous nous engageons à livrer une plateforme RH de classe internationale, parfaitement adaptée au contexte camerounais et africain, dans les délais et budgets convenus. Notre équipe de 6 passionnés compétent dédiée à ce projet mettra toute son expertise au service de votre vision. Nous restons disponibles pour toute question ou ajustement de périmètre avant la signature du contrat.

| Chef de Projet Ulrich Kameni Sani DEV-Studio Digital Signature & Date | Représentant HEMLÈ Corporation ________________________ Nom & Fonction Signature & Date |
| --- | --- |

Ce document constitue une proposition commerciale. Il deviendra contractuel après signature des deux parties.